## Titulo
Customer | Dulce Sugey Rodríguez Gónzalez
Document title | Estimación de Desarrollo
Elaborated by | PO, SM, Analist, Engineering Software, Tester, Designer
Date | 2023-09-29
Version | 0.1
List of distribution | PO: T.S.U. Luis Ángel Domínguez Hernández
SM: T.S.U. Ibeth Hernández Acosta
Analist: T.S.U. Dulce María Pérez Bravo
Designer Group: T.S.U. Ismael Valencia Vixtha
Software Engineering Group: T.S.U. Yahir Guzmán Gutiérrez
Tester: T.S.U. Alfredo Daniel Ramos Espino
Doc: T.S.U. Fabián García Simon

## Requerimientos
HISTORIAS DE USUARIO DE CLIENTE
Requirement | Requirement Id | Requirement Type | Requirement Description | Product Requirement ID
HU1 | A1 | INTERFAZ FUNCIONALIDAD IMPLEMENTACION FIABILIDAD DISEÑO INTEGRACION | Se requiere de dos botones en la página principal el primero para registrar; al darle clic se dirigirá a la página Registro, donde se encuentra un formulario con los campos para llenar los datos del usuario, el segundo boton para inicio de sesion al darle clic se dirigira a la pagina inicio de sesion donde se ingresan las credenciales correspondientes | PRD-SCR-001 PRD-PRO-001 PRD-SCR-002 PRD-PRO-002
Requirement | Requirement Id | Requirement Type | Requirement Description | Product Requirement ID
HU2 | A3 | FUNCIONALIDAD IMPLEMENTACION INTERFAZ DISEÑO | Se requiere 3 botón (uno por cada taller) en la pantalla principal del usuario registrado del sitio web y al darle clic se inscribira al taller correspondiente. | PRD-PRO-003 PRD-SCR-003
HISTORIAS DE USUARIO ADMINISTRADOR
Requirement | Requirement Id | Requirement Type | Requirement Description | Product Requirement ID
HU3 | A2 | FUNCIONALIDAD INTERFAZ | Se requiere de un inicio de sesión para el administrador donde pueda acceder a la página del centro Gerontologico. | PRD-SCR-004 PRD-PRO-004
HU4 | A1 | FUNCTIONALIDAD | Se requiere un boton en la pagina principal del administrador para descargar la lista de los usuarios que esten registrados | PRD-PRO-005 PRD-RPT-001
HU5 |  | FUNCIONALIDAD INTERFAZ | Se requiere un boton para el administrador donde pueda guardar los datos del usuario para canalizarlos a su servicio. | PRD-PRO-006
HISTORIAS DE USUARIO DE DOCTOR
Requirement | Requirement Id | Requirement Type | Requirement Description | Product Requirement ID
HU6 | A2 | FUNCIONALIDAD IMPLEMENTACION INTERFAZ | Se requiere de un inicio de sesión para el doctor donde pueda acceder a la página del centro Gerontologico. | PRD-SCR-005 PRD-PRO-007
HU7 | A1 | INTERFAZ DISEÑO | Se mostrara una tabla con la informacion de los usuarios resgistrados a los servicios | PRD-SCR-006 PRD-PRO-008

## Productos
PRODUCTOS DEL CLIENTE
Product Requirement ID | Product Requirement Type | Technology | Product Requirement Complexity | Product Requirement Description | Requirement ID | Risk Rating
PRD-SCR-001 | SCREEN | LUCIDCHAR, FIGMA, HTML, CSS, | SIMPLE | PANTALLA CON DOS BOTONES DE ACCESO, IMANGENES Y TEXTO | Interfaz001 | 10% | RIESGO
PRD-PRO-001 | PROCESO | PHP,LARAVEL | MEDIO | UN BOTONES DE ACCESO Y TEXTO | Funcionalidad001 | 10%
PRD-SCR-002 | SCREEN | HTML, CSS | SIMPLE | PANTALLA CON UN BOTÓN DE ACCESO CON IMAGEN Y TEXTO | Interfaz002 | 10%
PRD-PRO-002 | PROCESO | PHP,LARAVEL | MEDIO | UN BOTÓN DE ACCESO Y TEXTO | Funcionalidad002 | 10%
PRD-SCR-003 | SCREEN | HTML, CSS | SIMPLE | PANTALLA CON 3 BOTONES DE ACCESO, IMAGENES Y TEXTO | Interfaz003 | 10%
PRD-PRO-03 | PROCESO | PHP,LARAVEL | MEDIO | 3 BOTONES DE ACCESO, IMÁGENES DE LOS TALLERES Y TEXTO | Functionalidad003 | 10%
PRD-PRO-006 | PROCESO | HTML-CSS JAVA SCRIPT | COMPLEJO | PANTALLA CON IMÁGENES DE LAS MASCOTAS EN ADPCIÓN, CON 2 BOTONES | Functionality006 | 20%
PRD-PRO-007 | PROCESO | HTML-CSS JAVA SCRIPT | COMPLEJO | PANTALLA CON IMÁGENES DE LAS MASCOTAS EN ADPCIÓN, CON 2 BOTONES | Functionality007 | 20%
PRD-SCR-002 | SCREEN | HTML-CSS | SIMPLE | PANTALLA CON 7 ETIQUETAS, 5 CAJAS DE TEXTO E IMAGEN Y UN BOTÓN | Interface002 | 10%
PRD-PRO-008 | PROCESO | JAVA SCRIPT | SIMPLE | PANTALLA CON 7 ETIQUETAS, 5 CAJAS DE TEXTO E IMAGEN Y UN BOTÓN | Functionality008 | 10%
PRD-SCR-003 | SCREEN | HTML-CSS | SIMPLE | PANTALLA CON 2 BOTONES 3 ETIQUIETAS, UNA IMAGEN Y 6 LAYOUT | Interface003 | 10%
PRD-PRO-009 | PROCESO | HTML-CSS JAVA SCRIPT | MEDIO | PANTALLA CON 11 ETIQUETAS UN BOTÓN, 6 IMÁGENES, 5 CAJAS DE TEXTO y UNA LOCALIZACIÓN | Functionality009 | 15%
PRD-SCR-004 | SCREEN | HTML-CSS | SIMPLE | PANTALLA CON 4 BOTONES 2 ETIQUIETAS Y 2 IMÁGENES | Interface003 | 10%
PRD-PRO-010 | PROCESO | HTML-CSS JAVA SCRIPT | MEDIO | PANTALLA CON 7 ETIQUETAS UN BOTÓN, 8 IMÁGENES, 3 CAJAS DE TEXTO Y 4 SELECCIONADORES DE MONTO | Functionality010 | 20%
PRODUCTOS DE ADMINISTRADOR
Product Requirement ID | Product Requirement Type | Technology | Product Requirement Complexity | Product Requirement Description | Requirement ID | Risk Rating
PRD-SCR-004 | Screen | HTML - CSS | SIMPLE | Pantalla con un formulario de inicio de sesión y un boton | Interfaz004 | 10%
PRD-PRO-004 | Proceso | PHP-LARAVEL | MEDIO | Formulario de inicio de sesión y un boton | Functionalidad004 | 10%
PRD-PRO-005 | Proceso | PHP-LARAVEL | COMPLEJO | Pantalla con un boton para descargar reporte | Functionalidad005 | 20%
PRD-RPT-001 | Reporte | PHP-LARAVEL | MEDIO | Pantalla que mostrará un listado de los adultos incritos | Functionalidad006 | 15%
PRODUCTOS DE DOCTOR
Product Requirement ID | Product Requirement Type | Technology | Product Requirement Complexity | Product Requirement Description | Requirement ID | Risk Rating
PRD-SCR-005 | Screen | HTML - CSS - | MEDIO | Pantalla con 2 cuadros de texto, un botón, y una etiqueta | DISEÑO01 | 10%
PRD-PRO-006 | Proceso | PHP-LARAVEL | COMPLEJO | Pantalla que mostrara un catalogo de las mascotas disponibles y 1 botón | FunctionalityO01 | 20%
PRD-SCR-006 | Screen | HTML - CSS - | COMPLEJO | Pantalla con un listado de los donadores y sus donaciones | DISEÑO03 | 20%
PRD-PRO-007 | Proceso | PHP-LARAVEL | COMPLEJO | Pantalla con 2 cuadros de texto y un botón con imágenes | DISEÑO05 | 15%
PRD-RP-004 | Reporte | PHP-LARAVEL | SIMPLE | Pantalla con un cuadro de texto y 5 botones | DISEÑO07 | 10%