## Sprint2
Sprint2 | [7 empty] | 2023-07-14 03:31
Сolor | Número de EDT |  | Nombre de tarea / Título | Fecha de inicio planificada | Fecha de finalización planificada | Duración (horas) | Responsables | Estado | Prioridad | Equipo SCRUM
| 1 | Fase: Inicio |  | 2023-09-22 09:00 | 2023-09-27 09:00 | 5 |  |  |  | PO:Luis Angel
| 1.1 |  | Realizar sprint board | 2023-09-22 09:00 | 2023-09-23 19:00 | 2 | PO | En proceso | Alta | SM: Ibeth
| 1.2 |  | Estimaciones de tiempo y precios | 2023-09-24 09:00 | 2023-09-24 19:00 | 1 | Analista, SM y PO | Termiando | Alta | Analista: Dulce María
| 1.3 |  | Documento de estimaciones | 2023-09-24 09:00 | 2023-09-24 19:00 | 1 | Analista | Terminado | Alta | Diseñador: Ismael
| 1.4 |  | Contrato | 2023-09-24 09:00 | 2023-09-27 | 1 | SM | Terminado | Medio | Tester: Daniel
| 2 | Fase 2: Planeación |  | 2023-09-27 09:00 | 2023-10-01 19:00 | 11 |  |  |  | Documentador: Fabián
| 2.1 |  | Realizar sprint backlog | 2023-09-27 09:00 | 2023-09-27 19:00 | 1 | SM | Terminado | Medio | Desarrollador: Yahir
| 2.2 |  | Realizar HU | 2023-09-27 09:00 | 2023-09-28 19:00 | 5 | Analista | Terminado | Medio
| 2.3 |  | Realizar documento de HU | 2023-09-28 09:00 | 2023-09-28 19:00 | 2 | Analista | Terminado | Medio
| 2.4 |  | Realizar documento de procesos | 2023-09-29 09:00 | 2023-10-01 19:00 | 3 | Analista | Terminado | Medio
| 3 | Fase 3: Ejecución |  | 2023-10-02 09:00 | 2023-11-06 19:00 | 38
| 3.1 |  | Mapa de navegación del sitio | 2023-10-02 | 2023-09-02 19:00 | 2 | Diseñador | Terminado | Medio
| 3.2 |  | Wireframes del sitio | 2023-10-04 | 2023-10-06 19:00 | 4 | Diseñador | Terminado | Medio
| 3.3 |  | Mockups del sitio | 2023-10-09 | 2023-10-11 | 4 | Diseñador | Terminado | Medio
| 3.4 |  | Guia de estilos | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 3 | Diseñador | Terminado | Medio
| 3.5 |  | Realizar plan de pruebas | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2 | Tester | En proceso | Alta
| 3.6 |  | Casos de prueba | 2023-10-11 | 2023-11-05 | 4 | Tester | En proceso | Alta
| 3.7 |  | Codificar interfaz de registro de usuarios PRD-SCR-001 PRD-PRO-001 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 4 | Desarrollador | Terminado | Alta
|  |  | Realizar prueba de PRD-SCR-001 PRD-PRO-001 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | 1 | Tester
| 3.8 |  |  | 2023-10-13 | 2023-11-05 | 1 | Tester | En proceso
| 3.9 |  | Codificar inicio de sesión PRD-SCR-002 PRD-PRO-002 PRD-INT-001 | 2023-10-18 | 2023-11-20 | 4 | Desarrollador | Terminado | Alta
|  |  | Codificar front-end | 2023-10-20 | 2023-10-28 |  | Diseñador
|  |  | Realizar prueba de PRD-SCR-002 PRD-PRO-002 PRD-INT-001 | 2023-10-18 | 2023-10-19 |  | Tester
| 3.10 |  | Codificar la sección de talleres PRD-PRO-003 PRD-SCR-003 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 1 | Desarrollador | Terminado | Alta
|  |  | Realizar prueba de PRD-SCR-002 PRD-PRO-002 PRD-INT-001 | 2023-10-23 |  |  | Tester
|  |  | Codificar interfaz de Adulto mayor |  |  |  |  | En proceso
| 3.11 |  | Codificar interfaz para doctores PRD-SCR-004 PRD-PRO-004 | 2023-10-23 | 2023-10-27 | 4 | Desarrollador | En espera | Alta
|  |  | Realizar prueba de PRD-SCR-004 PRD-PRO-004 |  |  |  | Tester
| 3.12 |  | Codificar sección de servicios PRD-PRO-005 | 2023-10-30 | 2023-11-03 | 4 | Desarrollador | En espera
|  |  | Realizar prueba de PRD-PRO-005 |  |  |  | Tester
| 3.13 |  | Entrega de Sprint |  | 2023-11-06 |  | PO | En espera | Alta
Este documento fue creado usando el servicio en línea https://ganttpro.com
0