## 22-Sep
Proyecto: VIDA PLENA
ROL | NOMBRE | QUE HICE AYER | QUE HARE HOY | DEPENDENCIAS
PO | Luis | Realicé algunos puntos de contrato. | Estimar precios. | El contrato no sea aprobado
Tester | Daniel | Estudiar los requerimientos | Investigar salarios por hora | Ninguna
Diseñador | Ismael | Estudiar los requerimientos | Investigar salarios por hora | Ninguna
Documentador | Fabìan | Estudiar los requerimientos | Investigar salarios por hora | Ninguna
Desarrollador | Yahir | Estudiar los requerimientos | Investigar salarios por hora | Ninguna
Analista | Dulce María | Estudiar los requerimientos | Investigar salarios por hora, hacer estimaciones de horas por actividad | Ninguna
SM | Ibeth | Estudiar los requerimientos | Investigar salarios por hora | Ninguna

## 25-Sep
Proyecto: VIDA PLENA
ROL | NOMBRE | QUE HICE AYER | QUE HARE HOY | DEPENDENCIAS
PO | Luis | Realicé cambios en el contrato. Estime precios | Agregar los cambios al contrato, estimar tareas y precios. | El contrato no sea aprobado
Tester | Daniel | Realizar la estimación de mi salario | Investigar herramientas para pruebas | Ninguna
Diseñador | Ismael | Realizar la estimación de mi salario | Investigar herramientas para diseño | Ninguna
Documentador | Fabìan | Realizar la estimación de mi salario | Versionar los contratos realizados | Ninguna
Desarrollador | Yahir | Realizar la estimación de mi salario | Investigar herramientas para mi entorno de trabajo | Ninguna
Analista | Dulce María | Realizar la estimación de mi salario y hacer estimaciones de horas por actividad | Realizar documento de estimaciones y validar contrato | Las estimaciones no sean correctas
SM | Ibeth | Realizar la estimación de mi salario | Validar las estimaciones y contrato | Ninguna

## 27-Sep
Proyecto: VIDA PLENA
ROL | NOMBRE | QUE HICE AYER | QUE HARE HOY | DEPENDENCIAS
PO | Luis | Realicé cambios en el contrato. Estime precios | Agregar los cambios al contrato, estimar tareas y precios. | El contrato no sea aprobado
Tester | Daniel | Realizar la estimación de mi salario | Investigar herramientas para pruebas | Ninguna
Diseñador | Ismael | Realizar la estimación de mi salario | Investigar herramientas para diseño | Ninguna
Documentador | Fabìan | Realizar la estimación de mi salario | Versionar los contratos realizados | Ninguna
Desarrollador | Yahir | Realizar la estimación de mi salario | Investigar herramientas para mi entorno de trabajo | Ninguna
Analista | Dulce María | Realizar la estimación de mi salario y hacer estimaciones de horas por actividad | Realizar documento de estimaciones y validar contrato | Las estimaciones no sean correctas
SM | Ibeth | Realizar la estimación de mi salario | Validar las estimaciones y contrato

## 02-Oct
Proyecto: VIDA PLENA
ROL | NOMBRE | QUE HICE AYER | QUE HARE HOY | DEPENDENCIAS
PO | Luis | Estimar precios y entregar el contrato cliente | Comunicarme con el cliente sobre dudas de requerimientos-30min | Ninguna
Tester | Daniel | Recabar informacion para documentos de pruebas | Preparar mis artefactos 30 min | Ninguna
Diseñador | Ismael | Investigar herramientas para diseño, Analizar las Hu | Comenzar Mapa de navegación del sitio 1hr | Ninguna
Documentador | Fabìan | Documentar versiones HU y contrato | Documenar versiones, enviar link de repositorio a Dulce 30 min | Ninguna
Desarrollador | Yahir | Investigar herramientas para mi entorno de trabajo | Investigar herramientas para mi entorno de trabajo 30 hr | Ninguna
Analista | Dulce María | Documentar Hu | Documento de estimaciones y validar contrato 30min | Cambios en las HU
SM | Ibeth | Validar las estimaciones y contrato | Organizar al equipo para realizar tabla de productos 30 min | Ninguna

## 04-Oct
Proyecto: VIDA PLENA
| ROL | NOMBRE | QUE HICE AYER | QUE HARE HOY | DEPENDENCIAS
1hr. | PO | Luis | Comunicarme con el cliente sobre dudas de requerimientos-30min | Preguntar dudas al cliente 20 min | Ninguna
1hr. | Tester | Daniel | Preparar mis artefactos 30 min | Checar plataforma para pruebas de seguridad 30 min | Falta de internet
1hr. | Diseñador | Ismael | Comenzar Mapa de navegación del sitio 1hr | Mapa de navegaciòn 1hr | Estar enfermo
1hr. | Documentador | Fabìan | Documenar versiones, enviar link de repositorio a Dulce 30 hr | versionar las HU 20 min | Falta de internet
1hr. | Desarrollador | Yahir | Investigar herramientas para mi entorno de trabajo 30 hr | Buscar la misión y visión del centro. 20 min | Falta de internet
| Analista | Dulce María | Documento de estimaciones y validar contrato 30min | Corregir y finalizar las Hu Documento de requerimientos y productos 30 min | Falta de informaciòn clara para una HU
| SM | Ibeth | Organizar al equipo para realizar tabla de productos 30 min | Organizar para trabajar con los requerimientos

## 06-Oct
Proyecto: VIDA PLENA
ROL | NOMBRE | QUE HICE AYER | QUE HARE HOY | DEPENDENCIAS
PO | Luis | Preguntar dudas al cliente | Reunirse con el cliente y entregar avance- 10min | Ninguna
Tester | Daniel | Checar plataforma para pruebas de seguridad |  | Ninguna
Diseñador | Ismael | Mapa de navegaciòn, wireframes | Modificar los wireframes de acuerdo a las correcciones e iniciar mockups 2hr | Citas médicas
Documentador | Fabìan | versionar las HU y documento de procesos, hacer una nomenclatura | Versionar artefactos que entreguen 10 min | Ninguna
Desarrollador | Yahir | Buscar la misión y visión del centro. Junto con el diseñador armar el mapa de navegación | Diseñar esquema de base de datos 3hr | Ninguna
Analista | Dulce María | Corregir y finalizar las Hu Documento de requerimientos y productos | Seguir trabajando en las historias 1hr | Mas correcciones

## 09-Oct
Proyecto: VIDA PLENA
ROL | NOMBRE | QUE HICE AYER | QUE HARE HOY | DEPENDENCIAS
PO | Luis
Tester | Daniel |  | Verificar documentacion de pruebas | Ninguna
Diseñador | Ismael | Corregir wireframes, hablar con el desarrollador para acuerdos de funcionalidad | Continuar con wireframes y mockups 1hr | Problemas para instalar el proyecto
Documentador | Fabìan | Versionar artefactos que entreguen | Versionar artefactos que entreguen 10 min | Ninguna
Desarrollador | Yahir | Diseñar esquema de base de datos | Corregir el esquema de base de datos 1hr | Ninguna
Analista | Dulce María | Corregir productos, | modificar una historia 20 min | Ninguna

## 11-Oct
Proyecto: VIDA PLENA
ROL | NOMBRE | QUE HICE AYER | QUÉ HARE HOY? | DEPENDENCIAS
PO | Luis | Aclarar dudas | Consultar nuevas dudas-20min | Ninguna
Tester | Daniel | Investigar pruebbas unitarias | Preguntar dudas sobre documentaciòn pruebas 20min | Ninguna
Diseñador | Ismael | Corregir wireframes, hablar con el desarrollador para acuerdos de funcionalidad, y hacer mockups | Resolver dudas sobre el mapa de navegacion y modificacion de wireframes.2hr | Problemas para instalar el proyecto
Documentador | Fabìan |  | Versionar artefactos que entreguen 10 min | Ninguna
Desarrollador | Yahir | Diseñar esquema de base de datos 3hr | Entregar diagrama de bd 1hr | Falta de internet y señal
Analista | Dulce María | Corregir productos.

## 13-Oct
Proyecto: VIDA PLENA
ROL | NOMBRE | QUE HICE AYER | QUE HARE HOY | DEPENDENCIAS
PO | Luis | Bitacoras de entrevistas con el cliente | Consultar dudas sobre bitacoras- 30 min | Ninguno
Tester | Daniel | Avance de HU1 en el plan de pruebas | Avanzar con el plan de pruebas y bitacoras 2 hr | Ninguna
Diseñador | Ismael | Terminar los mockups y documentar | Resolver dudas sobre el diseño y navegación y corregir los archivos - 1.5 hr | No esta el cliente para resolver dudas
Documentador | Fabìan | Versionar documentos y subir al repositorio | Subir archivos de diseñador y corregir errores en fechas | Internet
Desarrollador | Yahir | Codificacion de Registro de usuario | Documentar el registro - 2 hr | Ninguno
Analista | Dulce María | Lista de requerimientos | Corregir procesos y terminar documento de estimaciones- 1hr | No tener todas las actividades descritas

## 16-Oct
Proyecto: VIDA PLENA
ROL | NOMBRE | QUE HICE AYER | QUE HARE HOY | DEPENDENCIAS
PO | Luis | Bitacoras de reuniones | Hacer las bitacorasen Excel | Ninguno
Tester | Daniel | Modificaciones en la documentación y avance en las pruebas de historias de usuario | Avanzar en la documentación | Ninguna
Diseñador | Ismael | Correcciones en wireframe y mockups | Documentar las correcciones | Ninguno
Documentador | Fabìan | Versionar mockups |  | Ninguna
Desarrollador | Yahir
Analista | Dulce María | Doumento de estimaciones | Resolverdudas de los productos | Falta de tiempo del maestro.
Falta
Retardo

## 18-Oct
Proyecto: VIDA PLENA
ROL | NOMBRE | QUE HICE AYER | QUE HARE HOY | DEPENDENCIAS
PO | Luis | 2ªversion de bitacoras de reunion con cliente | Revisar fechas de bitacoras y enviar a documentador- 20min | Ninguna
Tester | Daniel | Avanzar en documentacion y entregar 1ª y 2ª version | Avanzar con las pruebas- 1hr | Ninguna
Diseñador | Ismael | Investigar framework de diseño Tailwind | Comenzar con la pantalla principal y la de registro usando el framework Tailwind - 2hr | Ninguna
Documentador | Fabìan | Versionar 2ª mockups y 3ª wireframes Plan de pruebas 2ª versión Bitacoras 1ª versión Casos de prueba 1ª versión | Versionar mapa de navegacion y bitacoras- 5 min | Ninguna
Desarrollador | Yahir | Documentar registro | Codificar inicio de sesiòn, para adultos mayores y personal- 5hr | Ninguna
Analista | Dulce María | Revisar plan de pruebas | Resolver dudas que el tester tenga sobre los productos | Ninguna
Falta
Retardo

## 20-Oct
Proyecto: VIDA PLENA
ROL | NOMBRE | QUE HICE AYER | QUE HARE HOY | DEPENDENCIAS
PO | Luis | Finalizar bitacoras y enviarlas para versionar |  | Ninguna
Tester | Daniel | Realizar prueba de la HU2 | Realizar pruebas de la HU 2 y 3.- 1hr | Ninguna
Diseñador | Ismael | Enviar nuevas versiones de mapa de navegacion, wireframes y mockups, empezar con el diseño de la pagina principal y registro | Codificar el registro y la pagina principal- 1.5 hr | Ninguna
Documentador | Fabìan |  | Versionar prueba unitaria 20 min | Ninguna
Desarrollador | Yahir | Correcciones al registro | Resolver dudas con el diseñador- 30 min Realizar pruebas unitarias al registro 1 hr | Ninguna
Analista | Dulce María | Investigacion de actividades a realizar | Revisar las pruebas del tester- 30 min | Ninguna | Falta
Retardo

## 23-Oct
Proyecto: VIDA PLENA
ROL | NOMBRE | QUE HICE AYER | QUE HARE HOY | DEPENDENCIAS
PO | Luis |  | Resolver dudas | Ninguna
Tester | Daniel | Checar errores de desarrollador en el login | Seguir con las pruebas de la HU3 1hr | Ninguna
Diseñador | Ismael | Codificar la pantalla principal y registro Agregar botones extra | Codificar la pantalla de login y adulto mayor- 1hr | Internet
Documentador | Fabìan
Desarrollador | Yahir | Corregir errores de login y registro | Resolver dudas con el tester sobre el login en adultos mayores - 30 min | Ninguna
Analista | Dulce María | Diagrama de procesos de scrum, flujo de scrum | Analizar el mapa de navegacion con el diseñador 1hr | Ninguna | Falta
Retardo

## 27-Oct
Proyecto: VIDA PLENA
ROL | NOMBRE | QUE HICE AYER | QUE HARE HOY | DEPENDENCIAS
PO | Luis | Consultar dudas con cliente | Revision y entrega de avance
Tester | Daniel | Realizar la prueba de la H3 Mandar version de plan de prueba, caso de pruebas y bitacora de pruebas | Realizar pruebas de las siguientes HU | Ninguna
Diseñador | Ismael | Documentar nuevos cambios. Front end de login y registro. | Realizar el front end de la pantalla principal del adulto y doctores | Falta de internet
Documentador | Fabìan | Versionar: 4° versión de plan de pruebas 3° versión de casos de prueba 3°versión de bitacora de pruebas 4°versión de mockups 5°versión de wireframes 4°versión de mapa de navegaciob 1°versión de front end 1°versión de diagrama de procesos 1°versión de flujo de scrum cambios de versionamientos | Subir artefactos al git | Falta de internet
Desarrollador | Yahir | Resolver dudas con el tester. Compartir el proyecto con el tester y el diseñador. Agregar descripción en la parte de talleres y servicios | enviar a versionar el proyecto con el documentador Implementar interfaz del adulto mayor | Ninguna
Analista | Dulce María | Pasar a revisión el diagrama de procesos. Hacer mapa de navegación. | Revisión del mapa de navegación y esquema de diagramas | Ninguna | Falta
Retardo
E22

## 30-Oct
Proyecto: VIDA PLENA
ROL | NOMBRE | QUE HICE AYER | QUE HARE HOY | DEPENDENCIAS
PO | Luis | Actualizar el documento de cotizacion, horas y contrato | Preparar presentación para entrega de avance al cliente | Ninguna
Tester | Daniel | Finalizar la prueba de la HU3 y realizar la prueba de la HU4 Y HU7 | Realizar la segunda prueba de la HU4 y HU7- 1hr | No está el desarrollador
Diseñador | Ismael | Realizar frontend de pantalla adultos y doctores | Documentar el codigo de front end de las pantalla de inicio, registro, inicio de sesión y adultos Documentar diagrama de flujo scrum del analista- 1.5hr | No hay internet
Documentador | Fabìan | Subir documentos de 4ºcasos de prueba 5ºplan de pruebas, 4ºbitacora de pruebas | Recibir versiones del tester | Ninguna
Desarrollador | Yahir
Analista | Dulce María | Terminar mapa de navegación, esquema de diagrama de procesos | Enviar versiones y revisar requerimientos- 1hr | Ninguna | Falta
Retardo

## Hoja6
Proyecto: VIDA PLENA
ROL | NOMBRE | QUE HICE AYER | QUE HARE HOY | DEPENDENCIAS
PO | Luis
Tester | Daniel
Diseñador | Ismael
Documentador | Fabìan
Desarrollador | Yahir
Analista | Dulce María |  |  |  | Falta
Retardo

## Hoja3
Proyecto: VIDA PLENA
ROL | NOMBRE | QUE HICE AYER | QUE HARE HOY | DEPENDENCIAS
PO | Luis
Tester | Daniel
Diseñador | Ismael
Documentador | Fabìan
Desarrollador | Yahir
Analista | Dulce María

## Hoja4
Proyecto: VIDA PLENA
ROL | NOMBRE | QUE HICE AYER | QUE HARE HOY | DEPENDENCIAS
PO | Luis
Tester | Daniel
Diseñador | Ismael
Documentador | Fabìan
Desarrollador | Yahir
Analista | Dulce María