## Hoja1
ID | FECHA | CASO DE PRUEBA | RESULTADOS OBTENIDOS | ESTATUS | OBSERVACIONES
HU1
TST-BT-01 | 2023-10-16 | TST-CP-01 | Al contestar el formulario y oprimir el botón registrar, me registro exitosamente en el sitio web | Finalizado | Ninguno
HU2
TST-BT-02 | 2023-10-19 | TST-CP-02 | Al ingresar el numero del usuario registrado entro exitosamente | Finalizado | Ninguno
HU3
TST-BT-03 | 2023-10-27 | TST-CP-03 | Al seleccionar los talleres a los cuales quiere inscribirse no se actualiza correctamente | Rechazado | Revisión del botón actualizar y conexión a la base de datos
TST-BT-03 | 2023-10-29 | TST-CP-03 | Al seleccionar los talleres a los cuales quiere inscribirse se actualiza correctamente | Finalizado | Ninguno
HU4
TST-BT-04 | 2023-10-29 | TST-CP-04 | Las advertencias que arroja el sistema a no ingresar las credenciales correctas se encuentran en ingles | Rechazado | Revisión en la traducción de las advertencias
TST-BT-04 | 2023-10-30 | TST-CP-04 | Las advertencias que arroja el sistema a no ingresar las credenciales correctas se encuentran en español | Finalizado | Ninguno
HU7
TST-BT-05 | 2023-10-29 | TST-CP-05 | Las advertencias que arroja el sistema a no ingresar las credenciales correctas se encuentran en ingles | Rechazado | Revisión en la traducción de las advertencias
TST-BT-05 | 2023-10-29 | TST-CP-05 | Las advertencias que arroja el sistema a no ingresar las credenciales correctas se encuentran en español | Finalizado | Ninguno
HU8
TST-BT-06 | 2023-11-05 | TST-CP-06 | Se visualiza correctamente la lista de pacientes para agregar fecha y hora | Finalizado | Ninguno